УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления

образования

_______________И.В.Салямова.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения ФГОС в муниципальной системе

образования Боготольского района Красноярского края

Цель: Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС начального образования второго

поколения

| Содердание деятельнос-ти (мероприятия) | Планируемые результаты | Сроки выполнения (проведения) | Позиции | Действия | Кто отвечает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Норматитвно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| Назначить ответствен-ных за введение ФГОС | Приказ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленец | Определить ответственно-го за внедре-ние ФГОС на уровне райо-на | Салямова И.В. |
| Издание приказа о формировании рабочей группы по введению ФГОС | Приказ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организатор | Формирова-ние рабочей группы | Кравцова Л.А. |
| Утверждение пример-ного плана-графика для ОУ по внедрению ФГОС | План-график в ОУ |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Методист | Формирова-ние единого подхода к внедрению ФГОС на уровне ОУ | Кравцова Л.А. Зам.директо-ров по УР |
| Утверждение критериев готовности ОУ района к внедрению ФГОС | Показатели готовности |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Разработчик | Определение показателей | Члены рабочей группы |
| Размещение на сайте управления образования документов по введению ФГОС начального обра-зования | Раздел на сайте управ-ления обра-зования «ФГОС» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Систематизи-ровать все документы федеральные, краевые, муниципаль-ные | Левданский С.Н. |
| Создание организациооных условий введения ФГОС |
| Доведение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС | Анализ готовности |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Управлен-цы |  | Кравцова Л.А. |
| Проведение экспертизы основной образователь-ной программы началь-ного общего образова-ния | Экспертные заключения. Выработка рекомендаций по корректи-ровке программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Организатор | Приглашение экспертов для процедуры экспертиро-вания | Кравцова Л.а. |
| Мониторинг готовности ОУ к внедрению ФГОС | Объективное состояние го-товности ОУ к внедрению ФГОС. Приказ об утверждении мониоринга. Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | управленцы | Проведение мониторинга готовности в период при-емки ОУ к новому учебному году | Члены рабочей группы |
| Создание постоянно-действующих консуль-тационных пунктов по вопросам введения ФГОС | Возможность регулярного получения Консультаций по вопросам внедрения ФГОС. Приказ об определе-нии консульта-ционных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | методист | По итогам мониторинга готовности ОУ к введе-нию ФГОС определить и утвердить консультации-онные пункты по вопросам введения ФГОС | Члены рабочей группы |
| Включение в план работы управления образования вопросов связанных с введением ФГОС. | Обобщение опыта ОУ, корректировка плана-графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Проектиров-щик | Рассмотрение вопросов на совещаниях, аппаратных | Члены рабочей группы |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| Повышение квалифи-кации учителей началь-ных классов | Обучение учи-телей началь-ных классов набирающих 1 классы в 2011-2012 уч.году на базе РМК |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | методиста | Работа по заявкам ОУ, организация обучения на базе РМК с применением преподавателей из ИПК | Кравцова Л.А. |
| Семинары для учите-лей первых классов: «Идеология, структура, содержание ФГОС» | Методический семинар. Результат-матрица срав-нительного анализа | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Проведение сравнительно-го анализа стандарта 2004 г. и стандарта 2 поколения | Старкова Н.А. |
| «ООПНОО» - разработческий семинар | ООПНОО ОУ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Разработка алгоритма ООПНОО | Раицкая Г.В. |
| «Разработка проекта программ учебных предметов» | Проект программы отдельного учебного предмета |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Методист | Разработка проектов программ планируемых результатов | Раицкая Т.В. |
| «Система оценивания планируемых результатов освоения ООПНОО» | Система оценивания планируемых результатов для учителя, для зам.дирек-торов по УР |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | методист | Проектирование системы оцени-вания на уровни учителя, зам.директоров по УР | Раицкая Г.В. |
| «Программа формирования УУД» | Примерная программа формирования УУД |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | методист | Разработка программы «Формирование УУД» | Раицкая Г.В. |
| Повышение квалификации школьных команд по теме «Внедрение ФГОС» на базе ИПК | Обученность школьных команд по внедрению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Методисты ИПК | Проектирование командного подхода в организации внедрения ФГОС в ОУ | Кравцова Л.А. |
| Повышение квалифи-кации учителей первых классов 2012-2013 учебного года | Обученность учителей: на базе ИПК; дистанционно; На базе РМК; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Методисты ИПК | Разработка программы формирования УУД | Кравцва Л.А. |
| Семинары для заместителей директоров по учебной работе Аналитический семинар «Идеология, структура, содержание». Постановка метода сравнительного анализа | Матрица сравнительно-го анализа стандарта 2004 г. ФГОС второго поколения | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Освоение метода сравнительного анализа | Кравцова Л.А. |
| «Проблематизация» Постановка метода проблематизации | Индивидуаль-но-образовате-льные программы зам.по УВР |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Разработка ИОП | Кравцова Л.А. |
| «Индивидуально-образовательная прог-рамма педагога». Метод постановки образовательной задачи | ИОП педагога |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | ИОП - учителя | Кравцова Л.А. |
| «Модель сопровожде-ния внедрения ФГОС в ОУ». Постановка метода моделирования. | Проект сопровождения внедрения ФГОС |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методист | Проектирование модели сопровождения | Кравцова Л.А. |
| Информационный семинар «Презентация моделей сопровожде-ния ФГОС» | Модель сопровождения внедрения |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | методист | Представление моделей сопровождения. Обсуждение |  |
| Совещание для директоров и зам.директоров «Районная программа сопровождения внедрения» | Районный план-график внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | методист | Корректировка, согласование плана-графика |  |
| Августовское совещание-выступление директора пилотной школы | Анализ работы пилотного ОУ по внедрению ФГОС начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | управленец | Подготовка анализа ООПНОО за 2010-2011 уч.год в первом классе | Зверева Е.И. |
| Семинары для учителей начальных классов, зам.директоров по УР, воспитателей дошкольных учреждений | Результаты входного, про-межуточного мониторингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | методист |  | Кравцова Л.А. |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС - анализ имеющегося оборудования в ОУ | Список необходимого оборудования согласно краевого перечня |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | управленец |  | Кравцова Л.А. |
| Разработка районной программы «Обеспече-ние учебным оборудованием первые классы в рамках ФГОС» | Программа обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | методист | Провести анализ имеюще-гося оборудова-ния в ОУ, заложить средства из субвенции | Кравцова Л.А. |
| Оснащение ОУ учебным оборудованием | Перечень оборудования: - краевой - муниципальный - за счет субвенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | управленец |  | Кравцова Л.А. |
| Создание финансово-экономических условий |
| Разработка предложе-ний по изменению положений о распределении стимулирующей части ФОТ с учетом ФГОС. | Формирование примерного положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработчики | Разработать новые показатели для положения | Рабочая группа |
| Внести изменения в районное положение «О доплатах руководящим работникам» | Дополнения к положению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Разработать дополнительные критерии к положению в связи с переходом на ФГОС | Рабочая группа |
| Информационное сопровождение введения стандарта |
| Создание раздела «Введение ФГОС» на сайте управления образования | Информирова-ние родителей, педагогов о ходе подготов-ки к введению ФГОС |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Систематизиро-вать весь материал по ФГОС и выставить на сайте | Левданский С.Н. |
| Проведение заседаний районного Совета директоров по вопросам введения ФГОС | Рассмотрение уровня готовности ОУ к введению ФГОС. Решения |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Организация и проведение мо-ниторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Кравцова Л.А. |
| Работа со СМИ | Информирова-ние и просвещение |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | Сбор материала и подача в различные информацион-ные источники | Кравцова Л.А. |
| Научно-методическое сопровождение |
| Утверждение учебно-методического комплекса для первого класса | Формирование единых образо-вательных линий УМК для 1 классов школ района |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | методист | РМО учителей начальных классов | Федченко С.А. |
| Разработка рабочих программ внеурочной занятости учащихся | Примерные программы внеучебной занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | методист | РМО |  |
| Анализ внедрения ФГОС в школах района | Выработка рекомендаций для учителей и руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Рабочая группа |